## Planning MVP (10 Jours)
AI Job Assistant — Feuille de Route MVP (10 Jours)
Planification détaillée jour par jour pour la réalisation d'un projet portfolio à coût 0€
Jour / Étape | Domaine | Objectifs & Tâches Détaillées | Livrables Métier / Technologiques | Statut MVP
Jour 1 | Architecture & Setup | Initialisation du dépôt GitHub, création du projet Next.js 15, configuration du projet Supabase Free, installation local/Docker de n8n, validation du schéma de données. | Projet initialisé, Docker fonctionnel, BDD liée | J1 - Prêt
Jour 2 | Authentification & UI Base | Mise en place de Supabase Auth. Création des pages Login, Register, Logout, Reset Password et structure de layout du Dashboard vide avec Tailwind & shadcn/ui. | Pages d'authentification fonctionnelles | J2 - Prêt
Jour 3 | Gestion du Profil Candidate | Formulaire profil (Infos, Expériences, Compétences). Création du workflow n8n n°1 : Upload CV → Extraction structurée via Gemini 2.5 Flash → Sauvegarde Supabase. | Workflow n8n Parsing CV opérationnel | J3 - Prêt
Jour 4 | Recherche & Web Scraping | Création du workflow n8n n°2 : Scraping automatisé avec Playwright (Node.js) sur Indeed, Rekrute, Emploi.ma → Normalisation → Stockage Supabase. | Pipeline d'offres automatisé | J4 - Prêt
Jour 5 | Matching Intelligent IA | Création du workflow n8n n°3 : Récupération CV + Offre → Analyse comparative via Gemini 2.5 Flash → Calcul du Score de compatibilité (%) et justification. | Moteur de Matching IA connecté | J5 - Prêt
Jour 6 | Génération de Documents | Création du workflow n8n n°4 : Sélection offre → Génération sur-mesure par Gemini du CV adapté, de la Lettre de Motivation et du mail d'accompagnement. | Générateur de candidature fonctionnel | J6 - Prêt
Jour 7 | Dashboard & Interface Web | Implémentation de l'interface principale : Tableau de bord des offres scrapées, affichage des scores de matching, prévisualisation des documents générés. | Tableau de bord utilisateur dynamique | J7 - Prêt
Jour 8 | Tests de Bout en Bout | Tests d'intégration complets de la chaîne : Inscription → Parsing CV → Scraping Offres → Matching → Génération PDF → Mise à jour BDD. | Recette fonctionnelle validée | J8 - Prêt
Jour 9 | Optimisation & Corrections | Correction des bugs d'affichage, gestion des limites de quota Gemini, refactoring du code Next.js et sécurisation des clés API dans .env. | Version stable et optimisée | J9 - Prêt
Jour 10 | Déploiement & Publication | Déploiement du Frontend Next.js sur Vercel Free. Hébergement des workflows n8n et base Supabase. Documentation du projet dans README GitHub. | Projet en ligne & Portfolio prêt | J10 - Terminé

## Stack Tech & Simplifications
Optimisation de la Stack Technologique
Comparatif entre l'architecture de production initiale et la version MVP optimisée pour portfolio
Couche Briques | Technologie Initiale (Prod) | Technologie Recommandée (MVP) | Justification / Gain de Simplification | Impact Coût
Intelligence Artificielle | GPT-4o (Payant / API OpenAI) | Gemini 2.5 Flash | Quota gratuit très généreux, excellente rapidité et très performant sur le traitement de texte/JSON. | 0 € (Quota Free)
Hébergement Web Frontend | Vercel Pro ($20/mois) | Vercel Free Tier | Fonctionnalités largement suffisantes pour un projet portfolio avec déploiement automatique GitHub. | 0 €
Backend & Base de Données | Supabase Pro / PostgreSQL Dedicated | Supabase Free Tier | Offre 500 MB de base de données PostgreSQL, Authentification et Storage d'images/PDF sans frais. | 0 €
Serveur / Infrastucture | VPS Hetzner / AWS EC2 | Exécution Locale / Docker / Vercel | Inutile de louer un VPS au démarrage. Docker permet de faire tourner n8n gratuitement en local. | 0 €
Moteur d'Orchestration | n8n Cloud / Multi-Worker | n8n Local (Docker Self-Hosted) | Gratuit en auto-hébergement local ou sur instance free tier pour exécuter les workflows d'automatisation. | 0 €
Moteur de PDF | WeasyPrint (Python) | HTML + CSS + Puppeteer / ReportLab | Utilisation de Playwright/Puppeteer côté Node.js pour éviter de multiplier les runtimes côté backend. | 0 €
Scraping d'emploi | Python + Playwright / Selenium | Playwright avec Node.js | Centralisation de la stack sur JavaScript/TypeScript (Next.js) pour simplifier la maintenance. | 0 €
Conteneurisation & CI/CD | Docker Compose + Microservices + CI/CD | Docker Simple | Suppression de la complexité réseau inter-conteneurs et des pipelines CI/CD complexes au début. | 0 €

## Budget & Exclusions
Analyse Budgétaire & Éléments Exclus (Phase MVP)
Ventilation des coûts réels et périmètre reporté aux phases ultérieures (v2/v3)
Tableau des Coûts du MVP
Composant | Fournisseur / Solution | Coût Estimé Prod Initial | Coût Rétenu MVP | Remarques
Hébergement Frontend | Vercel | 20 €/mois | 0 € | Plan Hobby gratuit avec SSL et CDN inclus
Base de données & Auth | Supabase | 25 €/mois | 0 € | Plan Free parfait pour démo portfolio
API LLM (IA) | Google Gemini AI | 40 €/mois | 0 € | Utilisation du Free Tier de Gemini 2.5 Flash
Infrastructure / VPS | Hetzner / AWS | 35 €/mois | 0 € | Reporté à la phase de production
Automation Engine | n8n Self-Hosted | 18 €/mois | 0 € | Exécution dans conteneur Docker local
Nom de Domaine Custom | Registrar (ex: Namecheap) | 15 €/an | 10 €/an (Opt) | Seul coût optionnel pour un branding pro
TOTAL MENSUEL |  | ~138 € / mois | 0 € / mois | Projet 100% Gratuit pour Portfolio
Éléments à Supprimer / Reporter (Complexité Inutile au Début)
Technologie / Brique | Raison de la Suppression du MVP | Phase Recommandée d'Introduction
AWS Infrastructure (S3, ECS, Lambda) | Ajoute une grande complexité de déploiement et de facturation inutile au début. | Phase 3 (Production Scale)
VPS Payant (Hetzner, DigitalOcean) | Non requis tant que le projet est en phase de démonstration portfolio. | Phase 2 (Bêta Testeur)
Kubernetes / Orchestration Avancée | Sur-ingénierie totale pour une application avec un volume de trafic initial bas. | Phase 3 (Production Scale)
Redis / RabbitMQ | La gestion des files d'attente est nativement gérée par n8n et Supabase en MVP. | Phase 2 (Optimisation)
Architecture Microservices Stricte | Complexifie les appels réseau et les tests. Préférer un monolithe Next.js + n8n. | Phase 3 (Scaling)
Monitoring Lourd (Datadog, Prometheus) | Les logs natifs de Vercel, Supabase et n8n suffisent amplement. | Phase 2 (Monitoring)

## Répartition Équipe & GitHub
Répartition du Projet — Collaboration Binôme
Découpage des responsabilités entre AI/Data Engineer (Toi) et Full Stack Developer (Partenaire)
1. Répartition des Domaines de Responsabilité
Rôle / Profil | Périmètre & Modules Délégués | Livrables Techniques | Compétences Valorisées (Portfolio / CV)
👤 AI / Data Engineer (Toi) | Workflows n8n, Moteur d'IA (Gemini/OpenAI), Parsing CV, Matching IA, Génération de documents (CV, Lettre, Email), Architecture BDD Supabase/PostgreSQL. | • Workflows n8n JSON • Prompts Gemini 2.5 Flash • Schéma BDD & Migrations Supabase • API Webhooks n8n | IA Générative, Prompt Engineering, n8n, Automatisation No-Code/Low-Code, PostgreSQL, Supabase, Data Pipelines
👤 Full Stack Developer (Partenaire) | Interface Utilisateur Next.js 15, Vues & UI (Accueil, Login, Dashboard, Offres, Documents), Authentification Supabase, Upload CV, Responsive Design, Déploiement Vercel. | • App Router Next.js 15 • Composants UI Tailwind + shadcn • Formulaires Upload & Auth • Configuration Vercel | Next.js 15, React, Tailwind CSS, UI/UX Design, Integration Frontend, Supabase Auth, Web Vercel
🤝 Collaboration Binôme (Ensemble) | Architecture globale du système, Modélisation conceptuelle BDD, Contrats d'API (n8n ↔ Frontend), Recette & Tests d'intégration, Déploiement final & Démo. | • Spécification des APIs / Payloads • Cahier de recette & Tests E2E • Dépôt GitHub unifié • Présentation Démo | Travail en Équipe, Git Workflow (PRs), Architecture Système, MLOps/DevOps de base, Communication Tech
2. Planning de Travail Parallélisé (10 Jours)
Phase / Jours | Tâches AI / Data Engineer (Toi) | Tâches Full Stack Developer (Partenaire) | Jalons de Synchronisation Binôme
Jours 1 à 3 (Fondations) | 1. Configurer Supabase BDD & Tables. 2. Installer n8n (Docker). 3. Développer Workflow Parsing CV (Gemini). | 1. Créer le projet Next.js 15 & Tailwind. 2. Développer les pages Auth Supabase. 3. Créer la structure du Dashboard vide. | Validation conjointe du schéma BDD & du Contrat d'API JSON pour le profil utilisateur.
Jours 4 à 6 (Coeur Métier) | 1. Workflow Scraping Offres (Playwright). 2. Workflow Matching CV ↔ Offre. 3. Workflow Génération Documents (CV, Lettre). | 1. Interface de Recherche & Filtres d'offres. 2. Composant de liste des offres & scores. 3. Visualiseur de documents générés. | Connexion des webhooks n8n avec les formulaires et composants du Frontend Next.js.
Jours 7 à 10 (Intégration & Démo) | 1. Optimisation des Prompts & Quotas IA. 2. Documentation technique des workflows n8n. 3. Sécurisation des Webhooks n8n. | 1. Finalisation Responsive UI & UX UX. 2. Configuration du déploiement Vercel. 3. Gestion des états de chargement (Loaders). | Tests de bout en bout (E2E), Fusion des branches Git (PR), Revue de code et Préparation de la démo.
3. Stratégie de Gestion des Branches GitHub
Nom de la Branche | Responsable | Usage & Périmètre | Règles d'Intégration
main | Les Deux (Revue conjointe) | Version stable de production, testée et prête à être déployée sur Vercel. | Protégée. Fusion autorisée uniquement via Pull Request (PR) validée par les 2 membres.
automation-ai | AI / Data Engineer (Toi) | Développement des workflows n8n, fichiers JSON d'automatisation, scripts Python/Node de scraping, Prompts IA. | Pull Request vers 'main' à la fin de chaque grand jalon (J3, J6, J10).
frontend | Full Stack Developer (Partenaire) | Développement de l'application Next.js, composants React, styles Tailwind, intégration Supabase Auth. | Pull Request vers 'main' à la fin de chaque grand jalon (J3, J6, J10).

## Architecture Environnement
Architecture de l'Environnement de Développement & Déploiement
Cartographie des composants locaux, cloud, conteneurisés et répartition des rôles système
1. Cartographie Détaillée des 8 Environnements Système
Environnement | Outils & Technologies | Type d'Hébergement | Rôle & Fonction Principale Dans le Projet
1. Développement (Local) | VS Code, Node.js, Docker Desktop, n8n, Git, GitHub Desktop, Chrome | Machine Locale (Poste Dev) | Développement du code, écriture des workflows, tests d'intégration et débogage.
2. Conteneurisation | Docker Desktop (Containers n8n, Next.js) | Local (Host Docker) | Standardisation du runtime, garantie d'un environnement identique entre les dev et isolation.
3. Backend (BaaS) | Supabase (Auth, Storage, API REST, RLS) | Cloud (Supabase Free) | Gestion des sessions/utilisateurs, stockage sécurisé des CVs PDF et politiques de sécurité RLS.
4. Intelligence Artificielle | Gemini 2.5 Flash API | Cloud (Google AI Studio) | Moteur décisionnel : Parsing CV, Matching offre/CV, scoring et génération de documents (CV/Lettre/Email).
5. Frontend | Next.js 15, React, Tailwind CSS, shadcn/ui | Local / Cloud (Vercel) | Interface utilisateur réactive : Dashboard, formulaires d'upload, affichage des annonces et scores.
6. Base de Données | PostgreSQL (sur Supabase) | Cloud Managed | Stockage relationnel persistant : Profils, compétences, annonces d'emploi scrapées, candidatures et statuts.
7. Automatisation | n8n (Orchestrateur multi-workflows) | Docker Local (Dev) / Cloud (Prod) | Chef d'orchestre : Déclenchement des pipelines de scraping Playwright, requêtes Gemini et synchronisation BDD.
8. Déploiement & Cloud | Vercel (Frontend Next.js) + Supabase Cloud | Cloud Serverless / SaaS | Hébergement haute performance pour la démo portfolio avec certificats SSL et CD/CI automatique via GitHub.
2. Matrice Récapitulative des Responsabilités Technologiques
Pôle Fonctionnel | Technologies Clés | Rôle Technique dans l'Architecture | Type de Service
Développement | VS Code, Git, GitHub Desktop | Environnement de travail et gestion de version collaborative | Outillage Dev
Frontend | Next.js 15, React, Tailwind CSS | Interface utilisateur web interactive et dynamique | Application Web
Automatisation | n8n Workflow Engine | Orchestration événementielle et routage des données entre flux | Workflow Engine
Intelligence Artificielle | Google Gemini 2.5 Flash | Analyse sémantique, scoring de pertinence et génération de texte | LLM API / IA
Backend & Storage | Supabase (Auth, Storage, API) | Services backend managés, authentification et stockage de fichiers | BaaS (Cloud)
Base de données | PostgreSQL | Stockage structuré des données métier (offres, candidatures, CVs) | Database Relationnelle
Conteneurisation | Docker Desktop | Isolation et reproductibilité de l'environnement n8n / services | DevOps / Runtime
Déploiement | Vercel Free Tier | Hébergement serverless du Frontend Next.js relié à GitHub | PaaS / Hosting
Collaboration | GitHub (Dépôt & Pull Requests) | Gestion centralisée du code source, branches Git et intégration | VCS Cloud

## Sprint 1 - Roadmap 10 Jours
Sprint 1 — Feuille de Route Opérationnelle (10 Jours)
Découpage pas-à-pas du développement du MVP avec le rôle de Tech Lead, structure BDD MVP et premier workflow n8n.
1. Planning Détaillé des 10 Jours du Sprint 1
Jour | Intitulé du Jalon | Modules & Tâches Techniques | Livrables Attendus | Responsables
Jour 1 | Initialisation & Setup | 1. Installation outils (Node.js, Docker, VS Code, Git). 2. Création comptes (GitHub, Supabase, Gemini, Vercel). 3. Setup Next.js 15 (TypeScript, App Router, Tailwind, Turbopack). 4. Configuration variables `.env.example`. | Dépôt GitHub initialisé & app Next.js fonctionnelle en local. | Binôme (Tech Lead)
Jour 2 | UI / UX & Routing | 1. Arborescence pages (`/`, `/login`, `/register`, `/dashboard`, `/profile`, `/jobs`). 2. Navbar, Footer & Thème Clair/Sombre. 3. Intégration des composants shadcn/ui. | Structure des vues du Frontend Next.js prête. | Partenaire (Full Stack)
Jour 3 | Auth & BDD Fondations | 1. Setup projet Supabase. 2. Création des tables `users` et `profiles`. 3. Intégration Supabase Auth (Login, Register, Logout). | Authentification fonctionnelle et profils utilisateurs BDD. | Partenaire & Toi
Jour 4 | Gestion du CV (Storage) | 1. Module d'Upload de CV PDF côté Frontend. 2. Création du bucket Supabase Storage `cv-files`. 3. Connexion Frontend ↔ Supabase Storage. | Import du CV et stockage sécurisé des fichiers PDF. | Partenaire (Full Stack)
Jour 5 | Workflow n8n #1 (Parsing CV) | 1. Installation n8n via Docker. 2. Workflow 1 : Webhook ➔ Download PDF ➔ Gemini 2.5 ➔ Structuration JSON ➔ Update Table `profiles`. | Extraction automatique du CV en JSON structuré BDD. | Toi (AI/Data Eng)
Jour 6 | Moteur de Recherche d'Offres | 1. Module Scraping/API Offres (Playwright / Webhook). 2. Interface de Recherche & Filtres (`/jobs`). 3. Enregistrement des annonces dans la table `jobs`. | Flux d'acquisition et affichage des opportunités d'emploi. | Toi & Partenaire
Jour 7 | Matching IA & Scoring | 1. Workflow 2 : Analyse croisée CV ↔ Offre via Gemini. 2. Calcul du Score de compatibilité (0 à 100%). 3. Affichage visuel des scores dans le Dashboard. | Évaluation sémantique automatique candidat/poste. | Toi (AI/Data Eng)
Jour 8 | Génération IA de Documents | 1. Workflow 3 : Génération CV personnalisé, Lettre de motivation et Email de candidature via Gemini. 2. Stockage dans la table `documents`. | Contenus personnalisés générés prêts à l'emploi. | Toi (AI/Data Eng)
Jour 9 | Dashboard Synthétique & Suivi | 1. Consolidation de la vue `/dashboard`. 2. Suivi des candidatures (`applications`) et des logs (`activity_logs`). 3. Connexion globale des API webhooks n8n. | Tableau de bord unifié fonctionnel. | Partenaire (Full Stack)
Jour 10 | Recette, Déploiement & Démo | 1. Tests End-to-End (E2E) & Correction de bugs. 2. Déploiement Vercel (Frontend) & Supabase/n8n Cloud. 3. Rédaction du README.md & vidéo démo pour portfolio. | MVP déployé en production avec code source documenté. | Binôme (Ensemble)
2. Modèle de Données PostgreSQL Initial (6 Tables MVP)
Nom de la Table | Champs Clés / Colonnes | Description & Rôle Métier | Relations & FK
users | id (PK), email, created_at, updated_at | Géré automatiquement par Supabase Auth. Gère l'accès et l'identité. | Référencé par profiles, applications, etc.
profiles | id (PK), user_id (FK), full_name, skills (JSONB), raw_cv_url, parsed_cv_data (JSONB) | Profil du candidat enrichi par le workflow n8n d'analyse de CV. | FK ➔ users.id (1 to 1)
jobs | id (PK), title, company, location, description, requirements (JSONB), source_url, created_at | Offres d'emploi collectées ou scrapées via les pipelines automatisés. | Référencé par applications, documents
applications | id (PK), user_id (FK), job_id (FK), match_score (INT), status, applied_at | Historique et statut du suivi des candidatures (Postulé, Entretien, Refus). | FK ➔ users.id, FK ➔ jobs.id
documents | id (PK), application_id (FK), type ('CV'¦'COVER_LETTER'¦'EMAIL'), content (TEXT) | Documents personnalisés générés par Gemini 2.5 Flash. | FK ➔ applications.id
activity_logs | id (PK), user_id (FK), action, details (JSONB), created_at | Historique des actions système et de l'exécution des workflows n8n. | FK ➔ users.id
3. Objectifs du Jour 1 & Engagements Tech Lead
Statut | Tâche / Objectif Jour 1 | Détail de l'Action / Commande Git | Livrable Validé
✅ | Dépôt GitHub initialisé | Création du repo `ai-job-assistant` sur GitHub + clone local. | Repository GitHub prêt
✅ | Next.js Initialisé | Exécution `npx create-next-app@latest frontend` avec options TS/AppRouter. | Dossier `/frontend` créé
✅ | Projet lancé en local | Exécution `npm run dev` et validation de la page sur `http://localhost:3000`. | Serveur de dev OK
✅ | Dépôt connecté & Commit | Premier commit Git : `feat: initial commit - Next.js 15 setup`. | Branche main synchronisée
✅ | Projet Supabase Créé | Création de l'organisation et du projet MVP sur l'interface Supabase. | Dashboard Supabase actif
✅ | Clés API récupérées | Récupération des clés `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` et `ANON_KEY` dans `.env.local`. | Variables d'environnement configurées
✅ | VS Code configuré | Ouverture de la structure complète `ai-job-assistant/` dans VS Code. | Environnement de dev opérationnel

## Tableau de Pointage Jours 1-10
Tableau de Pointage & Suivi d'Avancement — MVP AI Job Assistant
Suivi opérationnel des livrables et validation par commit Git / Pull Request (Jour 1 à 10)
1. Grille de Pointage et Validation des Livrables
ID | Jour | Jalon / Module | Responsable | Tâche / Livrable à Valider | Statut | Branche Git | Message de Commit / PR | Date Validation
T-01 | Jour 1 | Setup & Arch | Binôme | Création de la structure du projet & dossiers roots | ✅ Fait | main | feat: initial commit - setup project architecture | 02/08/2026
T-02 | Jour 1 | Setup & Arch | Binôme | Initialisation Next.js 15 (TS, App Router, Tailwind) | ✅ Fait | main | feat: create-next-app frontend setup | 02/08/2026
T-03 | Jour 1 | Setup & Arch | Toi | Fichier docker-compose.yml (n8n) & .env.example | ✅ Fait | automation-ai | chore: add docker-compose and environment variables | 02/08/2026
T-04 | Jour 1 | Setup & Arch | Toi | Script SQL de la base de données (6 tables) | ✅ Fait | automation-ai | feat: add supabase initial schema sql | 02/08/2026
T-05 | Jour 2 | UI / Routing | Partenaire | Création des routes (`/`, `/login`, `/dashboard`, `/jobs`) | ⏳ En cours | frontend | feat: page routes structure setup | -
T-06 | Jour 2 | UI / Routing | Partenaire | Composants Navbar, Footer et Toggle Thème | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-07 | Jour 2 | UI / Routing | Partenaire | Intégration des composants UI (shadcn/ui) | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-08 | Jour 3 | Auth & BDD | Partenaire | Configuration SDK Supabase Client & Middleware | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-09 | Jour 3 | Auth & BDD | Partenaire | Pages Login / Register / Logout reliées à Supabase | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-10 | Jour 3 | Auth & BDD | Toi | Exécution du schema.sql & configuration RLS Supabase | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-11 | Jour 4 | CV Storage | Partenaire | Composant Frontend Upload CV (PDF Drag & Drop) | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-12 | Jour 4 | CV Storage | Toi | Bucket Supabase Storage `cv-files` & Politiques d'accès | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-13 | Jour 5 | n8n Parsing | Toi | Lancement conteneur Docker n8n & Webhook initial | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-14 | Jour 5 | n8n Parsing | Toi | Workflow #1 : Download PDF -> Gemini 2.5 -> JSON Profile | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-15 | Jour 6 | Job Engine | Toi | Workflow #2 : Scraping Offres (Playwright / API) | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-16 | Jour 6 | Job Engine | Partenaire | Interface `/jobs` avec barres de recherche et filtres | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-17 | Jour 7 | Matching IA | Toi | Workflow #3 : Score de pertinence sémantique (0-100%) | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-18 | Jour 7 | Matching IA | Partenaire | Composant visuel d'affichage du Score sur le Dashboard | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-19 | Jour 8 | Génération IA | Toi | Workflow #4 : Génération CV adapté, Lettre & Email | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-20 | Jour 8 | Génération IA | Partenaire | Modal & Previsualisateur des documents générés | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-21 | Jour 9 | Dashboard | Partenaire | Consolidation vue `/dashboard` & statistiques | 🔴 A Faire | frontend | - | -
T-22 | Jour 9 | Dashboard | Toi | Workflow #5 : Logging des actions (`activity_logs`) | 🔴 A Faire | automation-ai | - | -
T-23 | Jour 10 | Déploiement | Binôme | Fusion des branches `frontend` et `automation-ai` -> `main` | 🔴 A Faire | main | chore: merge sprint 1 release | -
T-24 | Jour 10 | Déploiement | Binôme | Déploiement de l'application Next.js sur Vercel | 🔴 A Faire | main | - | -
T-25 | Jour 10 | Déploiement | Binôme | Rédaction du README.md & Vidéo de démo Portfolio | 🔴 A Faire | main | docs: update readme with demo links | -

## Setup Environnements Binôme
Guide d'Installation & Configuration des Environnements (Binôme)
Checklist et procédure d'initialisation pour AI/Data Engineer (Toi) et Full Stack Developer (Partenaire)
1. Software Checklist par Membre d'Équipe
Composant / Outil | 👤 Toi (AI / Data Engineer) | 👤 Ton Partenaire (Full Stack) | Rôle & Usage dans le Projet | Statut Setup
VS Code + Extensions | Requis (ESLint, Tailwind, Python, Docker) | Requis (ESLint, Tailwind, Prettier) | Éditeur de code principal | ✅ Prêt
Node.js LTS (v20+) | Requis (pour Next.js & n8n CLI) | Requis (Exécution Next.js / npm) | Runtime JavaScript / TypeScript | ✅ Prêt
Git & GitHub Desktop | Requis (Branche `automation-ai`) | Requis (Branche `frontend`) | Gestion de version et synchronisation PRs | ✅ Prêt
Docker Desktop | Requis (Exécution de n8n en local) | Optionnel (pour tester les services localement) | Conteneurisation des moteurs de workflows | ✅ Prêt
Compte Supabase | Requis (Gestion BDD, Tables & RLS) | Requis (Connexion SDK Supabase Auth) | Backend, Database PostgreSQL & Auth | ✅ Prêt
Clé Google AI Studio | Requis (Configuration des Prompts Gemini) | Optionnel (Appels via API Webhooks n8n) | Clé API LLM Gemini 2.5 Flash | ✅ Prêt
Compte Vercel | Optionnel (Vérification des builds prod) | Requis (Configuration du CD/CI Vercel) | Hébergement Cloud du Frontend Next.js | ⏳ En cours
2. Matrice des Variables d'Environnement (.env.local)
Nom de la Variable | Environnement Requis | Où Obtenir la Valeur ? | Qui la Configure ? | Niveau de Sécurité
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Frontend & Local | Dashboard Supabase -> Project Settings -> API | Les Deux | Publique (Exposée client)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Frontend & Local | Dashboard Supabase -> Project Settings -> API | Les Deux | Publique (Exposée client)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | n8n / Backend | Dashboard Supabase -> API (Secret) | Toi (n8n) | 🔒 Privée / Confidentielle
GEMINI_API_KEY | n8n (Docker) | Google AI Studio -> Get API Key | Toi (n8n) | 🔒 Privée / Confidentielle
N8N_WEBHOOK_URL | Frontend Next.js | Instance Docker Local (http://localhost:5678) | Les Deux | Interne / Dev Local

## Identifiants & Accès Projet
Registre des Comptes & Identifiants du Projet
Centralisation des accès aux plateformes de développement, dépôts et services
1. Comptes et Identifiants Plateformes
Plateforme / Service | Identifiant / User / Email | Mot de passe / Hash | Usage / Périmètre | Remarques & Sécurité
GitHub | LAKRADSafaa | safaa@07 | Gestion de version & Dépôts de code | Compte owner du repository projet
Messagerie / Email | safaa.lakrad80@gmail.com | safaa123456789 | Adresse email principale du projet | Utilisée pour les services tierces
Supabase | safaa.lakrad80@gmail.com | [Associé au mail] | Base de données & Authentification | Projet AI Job Assistant
Google AI Studio | safaa.lakrad80@gmail.com | [Associé au mail] | Clé API Gemini 2.5 Flash | Génération de clés d'API LLM
n8n (Local) | safaa.lakrad80@gmail.com | [Configuré au 1er lancement] | Moteur d'automatisation des workflows | Instance local Docker (port 5678)
⚠️ Avertissement de sécurité : Ne jamais commiter de mots de passe ou de clés d'API directement dans le code source GitHub. Utiliser uniquement le fichier .env.local.